УТВЕРЖДЁН

Директор МБОУ БСОШ № 1

___________________ Л.В. Требтау

«_____»___________________2013 г.

План-график мероприятий по обеспечению введения

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (ФГОС НОО)

в МБОУ «Благовещенская муниципальная средняя

общеобразовательная школа №1»

на 2012-2013 гг.

| Направления мероприятий | Мероприятия | Сроки | Ответственные | Форма контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Нормативное обеспечение ФГОС НОО | Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС НОО в школе | Сентябрь 2012 г | Зам.директора по УВР Сушкова Т.Н. Директор школы Требтау Л.В. | план-график школы по обеспечению введения ФГОС НОО |
|  | Обеспечение соответствия нормативной базы школы требованиям ФГОС, приказ об утверждении плана графика. | Сентябрь 2012 г. | Директор школы Требтау Л.В. | Пакет локальных актов |
|  | Разработка основной образовательной программы начального общего образования школы | Январь 2013 г. | Зам. директора по УВР Сушкова Т.Н. Директор школы Требтау Л.В. | Основная образовательная программа начального общего образования школы |
|  | Приказы об утверждении основной образовательной программы начального общего образования школы, положений школы по введению ФГОС НОО | Январь 2012 г. - август 2012 г. | Директор школы Требтау Л.В. | Пакет локальных актов |
|  | Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС начального общего образования, на основе утвержденного федерального перечня учебников | Февраль 2012 г. | Зам. директора по УВР Сушкова Т.Н. Заведующая библиотекой Денковец Ю.Н. Директор школы Требтау Л.В. | Утверждение списка УМК (начальная школа), используемого в школе педагогическим советом. |
|  | Разработка (внесение изменений) локальных актов, регламентирующих установление заработной платы работников школы, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования. Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками | Март 2012 г. | Директор школы Требтау Л.В. Экспертный совет школы Управляющий совет школы | Утверждение пакета локальных актов школы |
| Организационно-методическое и информационное обеспечение введения ФГОС НОО | Проведение краевого мониторинга качества начального общего образования в школе | май 2012 г. июль 2013 г. |  | Результаты мониторинга |
|  | Проведение школьного методического объединения учителей начальных классов по подготовке к введению ФГОС. | Август 2012 г. | Зам. директора по УВР Сушкова Т.Н. Руководитель МО Дорохова Н.М. | Проект решения заседания методического совета школы |
|  | Разработка, утверждение и реализация плана методической работы, обеспечивающей подготовку к введению ФГОС НОО | 2012-2013 гг. | Зам. директора по УВР Сушкова Т.Н. Руководитель МО Дорохова Н.М. | План методической работы, обеспечивающей подготовку к введению ФГОС НОО. Обобщение и распространение опыта |
|  | Информация по вопросам введения ФГОС на школьном сайте | 2012-2013гг. | Зам. директора по УВР Руководитель МО | информирование родительской и педагогической общественности о ходе подготовки к введению ФГОС |
|  | Отчётность школы по подготовке к введению ФГОС НОО в школе | Октябрь 2012 г.- август 2013 г. | Зам. директора по УВР Сушкова Т.Н. | Отчёт в управление по образованию и делам молодёжи Благовещенского района по формам |
|  | Заседание школьного методического объединения учителей начальных классов школы по теме «Инновационная деятельность педагогов в условиях перехода на новые стандарты» | Октябрь 2012 г. | Руководитель МО школы Дорохова Н.М. | Проект решения заседания МО учителей начальных классов школы |
|  | Педагогический совет школы по теме «Развитие инновационных процессов в системе образования в условиях перехода на новые образовательные стандарты» | Ноябрь 2012 г. | Зам. директора по УВР Сушкова Т.Н. | Проект решения педагогического совета школы |
|  | Разработка моделей взаимодействия школы и учреждений дополнительного образования детей, обеспечивающих организацию внеурочной деятельности. | Апрель-август 2013 года | Зам. директора по УВР Руководитель МО Директор школы Требтау Л.В. | Утверждение учебного плана, включающего обеспечение внеурочной занятости учащихся начальных классов (1-е классы) |
|  | Заседание школьного методического объединения учителей начальных классов школы по теме «Переход на ФГОС НОО» | Апрель 2013 г. | Зам. директора по УВР Сушкова Т.Н. | Проект решения заседания МО учителей начальных классов школы |
|  | Разработка плана методической работы школы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС НОО | Август 2013 г. | Зам. директора по УВР Руководитель МО Директор школы Требтау Л.В. | План методической работы |
|  | Обеспечение учащихся (1-е классы) и учителей начальных классов учебной и учебно-методической литературой под ФГОС | Январь-август 2013 г. | Заведующая библиотекой Денковец Ю.Н. Директор школы Требтау Л.В. | Обеспеченность школы учебной и учебно-методической литературой учителей и учащихся 1-х классов |
|  | Формирование списка учителей начальных классов, рекомендованных к участию в реализации ФГОС в 2013 году | Сентябрь 2012г. | Зам. директора по УВР Сушкова Т.Н. Директор школы Требтау Л.В. | Заявка на курсы по ФГОС |
|  | Создание (корректировка) плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников школы в связи с введением ФГОС. | Октябрь 2012 г. | Зам. директора по УВР Сушкова Т.Н. | Утверждение плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников школы в связи с введением ФГОС. |
|  | Приведение в соответствие с требованиями ФГОС общего образования и новыми тарифно-квалификационными характеристиками должностных инструкций работников образовательного учреждения. | Июнь 2012 г. | Директор школы Требтау Л.В. | Утверждение должностных инструкций работников школы |
| Материально- техническое обеспечение введения ФГОС | Оснащенность учебного процесса и оборудование учебных помещений в соответствии с требованиями ФГОС. | Октябрь 2012 г., июль 2013 г. | Директор школы Требтау Л.В. | Замена мебели в учебных помещениях начальных классов школы, приобретение ТСО, учебно-методической литературы за счёт средств гранта |
|  | Участие в конкурсе общеобразовательных учреждений на создание условий для введения ФГОС. | Март 2011 г. | Директор школы Требтау Л.В. |  |
|  | Участие в конкурсе «Наша новая школа», в котором основным критерием является готовность школы к введению ФГОС | Апрель – июль 2013г. | Директор школы Требтау Л.В. Зам. директора по УВР Сушкова Т.Н. Зам. директора по УВР Кухленко Н.А. |  |
|  | Анализ оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений на основе соответствия федеральным требованиям к образовательным учреждениям в части оснащённости. | Ноябрь 2012 г, август 2013 г. | Директор школы Требтау Л.В. | Аналитическая справка в муниципальные органы управления образованием |